УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

_____________Ю. Л. Бодров

«      »_____________ 2008 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года

на территории ЗАТО – пос. Михайловский Саратовской области

| №№ п/п | Наименование работ | Срок проведения работ | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 год Организационные работы |
| 1. | Подготовка постановления Главы ЗАТО – пос. Михайловский о создании межведомственной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года в ЗАТО – пос. Михайловский Саратовской области | В течение одного месяца со дня принятия постановления Губернатора области | Администрация ЗАТО – пос. Михайловский, специалист отдела статистики |
| Подготовительные работы |
| 2. | Уточнение перечня и границ ЗАТО – пос. Михайловский Саратовской области | в течение года | Администрация ЗАТО – пос. Михайловский |
| 3. | Обеспечение наличия в населенном пункте указателей с названиями улиц, номерами домов и квартир | в течение года | Администрация ЗАТО - пос. Михайловский |
| №№ п/п | Наименование работ | Срок проведения работ | Исполнители |
| 4. | Проверка соблюдений Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации | в течение года | Отделение внутренних дел ЗАТО – пос. Михайловский, паспортист МУП «ЖКХ» ЗАТО – пос. Михайловский |
| 5. | Проведение конкурса на изготовление картографического материала | II квартал | Саратовстат |
| 6. | Информационно-разъяснительная работа | 2008 - 2010 | Администрация ЗАТО – пос. Михайловский, специалист отдела статистики, МУ «Редакция газеты «Михайловские новости»» |
| 2009 год Организационные работы |
| 1. | Подготовка проекта постановления Главы ЗАТО – пос. Михайловский о переписи населения | В течение 1 месяца со дня принятия постановления Губернатора области | Администрация ЗАТО – пос. Михайловский, специалист отдела статистики |
| Подготовительные работы |
| 2. | Уточнение перечня границ ЗАТО – пос. Михайловский Саратовской области | I полугодие | Администрация ЗАТО – пос. Михайловский |
| 3. | Обеспечения наличия в городских и сельских населенных пунктах указателей с названиями улиц, номерами домов и квартир | I полугодие | Администрация ЗАТО – пос. Михайловский |
| №№ п/п | Наименование работ | Срок проведения работ | Исполнители |
| 4. | Проверка соблюдений Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации | в течение года | Отделение внутренних дел ЗАТО – пос. Михайловский, паспортист МУП «ЖКХ» ЗАТО – пос. Михайловский |
| 5. | Изготовление картографического материала |  | Победитель конкурса, проводимый Саратовстатом |
| 6. | Обучение специалиста отдела государственной статистики и уполномоченного по вопросам переписи населения |  | Внештатная служба по ВПН-2010 |
| 6.1. | - по составлению списков домов в городских и сельских населенных пунктах и списков сельских населенных пунктов | II квартал |  |
| 6.2. | - по составлению организационных планов проведения ВПН-2010 | IV квартал |  |
| 7. | Обучение регистраторов: - по составлению списков домов на территории ЗАТО – пос. Михайловский | II квартал | специалист отдела статистики ЗАТО - пос.Михайловский, уполномоченный по вопросам переписи населения |
| 8. | Организация работы по составлению списков домов на территории ЗАТО – пос. Михайловский | июль-август | Внештатная служба по ВПН-2010, специалист отдела статистики, регистраторы, уполномоченный по вопросам переписи населения |
| 9. | Составление организационных планов проведения ВПН-2010 | декабрь | специалист отдела статистики, уполномоченный по вопросам переписи населения |
| №№ п/п | Наименование работ | Срок проведения работ | Исполнители |
| 2010 год Подготовительные работы |
| 1. | Организация и проведение обучения порядку проведения переписи и заполнения переписной документации: специалиста отдела государственной статистики и уполномоченных по вопросам переписи населения | III квартал | Внештатная служба по ВПН-2010 |
| 2. | Обучение временного переписного персонала порядку проведения переписи населения и заполнения переписной документации | III квартал | специалист отдела статистики, уполномоченный по вопросам переписи населения |
| 3. | Заключение соглашений с органами местного самоуправления по мероприятиям переписи населения, финансируемым из Федерального фонда компенсаций, утвержденного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, в виде субвенций | III квартал | специалист отдела статистики, Администрация ЗАТО – пос. Михайловский |
| 4. | Организация проведения предпереписной проверки по уточнению списков домов, списков сельских населенных пунктов, численности населения, числа переписных участков и временных переписных работников | август-сентябрь | специалист отдела статистики, уполномоченный по вопросам переписи населения |
| 5. | Организация работы по обеспечению переписных участков помещениями, транспортными средствами, средствами связи, охраной | июль-ноябрь | Администрация ЗАТО – пос. Михайловский, специалист отдела статистики, уполномоченный по вопросам переписи населения |
| №№ п/п | Наименование работ | Срок проведения работ | Исполнители |
| Проведение переписи населения |
| 6. | Предварительный обход помещений, подлежащих переписи населения | октябрь | переписной персонал |
| 7. | Опрос населения и запись ответов в переписные вопросники | октябрь | переписной персонал |
| 8. | Проведение контрольных мероприятий | октябрь | Инструкторы, переписчики |
| 9. | Приемка-сдача заполненных переписных документов и иных материалов | ноябрь-декабрь | Переписчики, инструкторы, заведующие переписными участками, уполномоченный по вопросам переписи населения, специалист отдела статистики ЗАТО – пос. Михайловский, внештатная служба по ВПН - 2010 |

Специалист отдела статистики  ЗАТО – пос. Михайловский                                        C.Ш. Мурзабекова