УТВЕРЖДЕН

президиумом Совета при Губернаторе

Саратовской области по стратегическому

развитию и региональным проектам

(протокол от 28.02.2019 №3-12-30/19)

Паспорт

регионального проекта

 «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

Саратовская область

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |
| Наименование федерального проекта | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности |
| Краткое наименование регионального проекта | Условия для бизнеса | Срок начала и окончания проекта | 01.12.2018 - 31.12.2024 |
| Куратор проекта | В.Г. Ойкин, первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области  |
| Руководитель проекта | Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области |
| Администратор проекта | Ю.Е. Винокурова, первый заместитель министра экономического развития Саратовской области |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316) |
| Связь с государственными программами области | государственная программа Саратовской области «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона» (утверждена постановлением Правительства Саратовской области от 11 октября 2013 года № 546-П) |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Цель: снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.  | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом), тыс. чел.  | основной | 0,0 | 01.11.2018 | 0,0 | 13,0 | 26,0 | 35,0 | 42,0 | 49,0 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Задача национального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику» |
| 1. | Результат федерального проекта «Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы» |
| 1.1. | Обеспечено направление в Минэкономразвития России предложений Саратовской области по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы | 15.02.2019 | Подготовлены предложения по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы, планируемого к реализации в рамках Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года |
| 2. | Результат федерального проекта «Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неис­пользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом):56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.» |
| 2.1. | Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества.Количество объектов имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, в 2024 году составило 580 единиц (нарастающим итогом), в том числе:450 объектов по состоянию на 1 декабря 2019 г.;475 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;500 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;525 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;550 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 580 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. | 31.10.2024 | Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, до 580 объектов за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества  |
| Задача национального проекта «Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы» |
| 3. | Результат федерального проекта «Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам» |
| 3.1. | АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области», НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» принято участие в консультациях АО «Корпорация «МСП» по вопросу внедрения специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам  | 30.09.2019 | Принято участие в создании АО «Корпорация «МСП» специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам в целях обеспечения возможности получения ими кредитно-гарантийной поддержки на развитие своей деятельности  |
| 4. | Результат федерального проекта «В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам» |
| 4.1. | В Центре предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг и мер поддержки самозанятым гражданам | 31.12.2019 | Центр предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области (далее – ЦП «Мой бизнес») создан в июне 2018 года на площадке ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области». Для самозанятых граждан, зарегистрировавших свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечена возможность получения услуг и мер поддержки в Центре предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области в соответствии с требованиями, установленными Минэкономразвития России. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |
| 1. | Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы |
| 1.1. | Обеспечено направление в Минэкономразвития России предложений Саратовской области по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неис­пользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом):56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. |
| 2.1. | Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества.Количество объектов имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, в 2024 году составило 580 единиц (нарастающим итогом), в том числе:450 объектов по состоянию на 1 декабря 2019 г.;475 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;500 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;525 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;550 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 580 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |
| 3. | Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам |
| 3.1. | АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области», НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» принято участие в консультациях АО «Корпорация «МСП» по вопросу внедрения специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам |
| 4.1. | В Центре предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг и мер поддержки самозанятым гражданам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | Областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4. | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.5. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по региональному проекту, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Областной бюджет**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Местные бюджеты** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель проекта | Ю.А. Швакова  | министр экономического развития Саратовской области | В.Г. Ойкин, первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области  | 10 |
| 2. | Администратор проекта | Ю.Е. Винокурова | первый заместитель министра экономического развития Саратовской области | Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области | 10 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1. | Администратор проекта | Ю.Е. Винокурова | первый заместитель министра экономического развития Саратовской области | Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Е.В. Лавренко | заместитель председателя комитета по управлению имуществом области  | Д.А. Алексеев, министр области - председатель комитета по управлению имуществом Саратовской области | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | И.В. Кириллова  | начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области  | Ю.Е. Винокурова, первый заместитель министра экономического развития Саратовской области | 10 |
| 4.  | Участник регионального проекта | А.А. Хохлова  | заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области | И.В. Кириллова, начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области | 20 |
| 5.  | Участник регионального проекта | Г.Н. Паршина  | заместитель начальника отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области | А.А. Хохлова, заместитель начальника отдела развития инфраструктуры управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области | 30 |
| 6.  | Участник регионального проекта | А.Н. Михалев  | главный специалист – эксперт отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области  | А.А. Хохлова, заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области | 20 |

|  |
| --- |
| 1.1. Обеспечено направление в Минэкономразвития России предложений Саратовской области по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Ю. Демянюк | заместитель председателя комитета по туризму Саратовской области | В.В. Бородянская, председатель комитета по туризму Саратовской области | 20 |
| 2.  | Участник регионального проекта | Е.С. Баталова  | первый заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области | И.В. Кириллова, начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области | 50 |
| 3. | Участник регионального проекта | Т.В. Шаповалова  | референт отдела развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области | Е.С. Баталова, первый заместитель начальника управления развития предпринимательства -начальник отдела развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области | 10 |
| 2.1. Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества.Количество объектов имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, в 2024 году составило 580 единиц (нарастающим итогом), в том числе:450 объектов по состоянию на 1 декабря 2019 г.; 475 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;500 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;525 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;550 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 580 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.В. Лавренко | заместитель председателя комитета по управлению имуществом Саратовской области  | Д.А. Алексеев, министр области - председатель комитета по управлению имуществом Саратовской области | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | А.А. Хохлова | заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области | И.В. Кириллова, начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Г.Н. Паршина  | заместитель начальника отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области | А.А. Хохлова, заместитель начальника отдела развития инфраструктуры управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта | И.С. Коршикова | консультант о[тдела учета и распоряжения государственным имуществом области](http://database:8080/iss?org&dep=1305384031) к[омитета по управлению имуществом](http://database:8080/iss?org&dep=1305384017) Саратовской области | Е.В. Лавренко, заместитель председателя комитета по управлению имуществом Саратовской области | 30 |
| 3.1. АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области», НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» принято участие в консультациях АО «Корпорация «МСП» по вопросу внедрения специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.И. Гайдаш | исполнительный директор НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» | - | 30 |
| 2. | Участник регионального проекта | А.А. Хохлова | заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области | И.В. Кириллова, начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Г.Н. Паршина  | заместитель начальника отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области | А.А. Хохлова, заместитель начальника отдела развития инфраструктуры управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта | А.Н. Михалев  | главный специалист – эксперт отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области  | А.А. Хохлова, заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области | 20 |
| 4.1. В Центре предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг и мер поддержки самозанятым гражданам |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.О. Марченко | директор ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области», руководитель Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области | - | 30 |
| 2. | Участник регионального проекта | А.А. Хохлова | заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области | И.В. Кириллова, начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области | 10 |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Региональный проект «Условия для бизнеса» предусматривает мероприятия по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности участников туристкой сферы, мероприятия по расширению имущественной поддержки субъектов МСП, а также созданию благоприятных условий осуществления деятельности самозанятых граждан.В соответствии с федеральным проектом «Условия для бизнеса» планируется подготовить предложения по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы в рамках Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года;Реализовать на территории региона совместно с органами государственной власти и местного самоуправления комплекс мероприятий по расширению имущественной поддержки, включающий, в том числе создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах заинтересованных органов власти и иных ресурсах отдельного раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП»; регламентация деятельности и функций коллегиального органа области в сфере оказания имущественной поддержки бизнесу; определение основных принципов учета государственного и муниципального имущества; утверждения порядка выявления неэффективно используемого имущества; проведение коллегиальным органом анализа имеющегося свободного имущества для возможности последующего льготного предоставления субъектам МСП и иные мероприятия. Результатом реализация комплекса должно стать ежегодное до 1 ноября дополнение перечней государственного и муниципального имущества новыми объектами. Планируется обеспечить возможность оказания комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг, мер поддержки самозанятым гражданам в Центре предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Условия для бизнеса»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| №п/п | Наименованиерезультата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристикарезультата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало  | Окончание |
| 1.1. | Обеспечено направление в Минэкономразвития России предложений Саратовской области по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы | 01.12.2018 | 15.02.2019 | В.В. Бородянская Ю.А. Швакова | письмо в Минэкономразвития России с предложениями в комплекс мер | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 1.1.1.1. | Подготовка по запросу Минэкономразвития России предложений Саратовской области по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы | 01.12.2018 | 15.02.2019 | Е.Ю. ДемянюкЕ.С. Баталова | предложения в комплекс мер | В.В. Бородянская Ю.А. Швакова |
| 1.1.1. | Сформированы и направлены в Минэкономразвития России предложения Саратовской области по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы | - | 15.02.2019 | Е.Ю. ДемянюкЕ.С. Баталова | письмо в Минэкономразвития России | В.В. Бородянская Ю.А. Швакова |
| 2.1. | Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества.Количество объектов имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, в 2024 году составило 580 единиц (нарастающим итогом), в том числе:450 объектов по состоянию на 1 декабря 2019 г.;475 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;500 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;525 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;550 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 580 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. | 03.12.2018 | 31.10.2024 | Д.А. Алексеев Ю.А. Швакова | перечни государственного и муниципального имущества | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 2.1.1.1. | Разработка и утверждение правовых актов, определяющихсостав сведений, сроки размещения и порядок актуализации информации об имуществе, включенном в реестры государственного и муниципального имущества, подлежащей размещению на сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – правовые акты по опубликованию) | 03.12.2018 | 01.04.2019 | Е.В. ЛавренкоА.А. Хохловаорганы местного самоуправления | правовые акты области и органов местного самоуправления | Д.А. Алексеев Ю.А. Швакова |
| 2.1.1.2. | Сбор информации от органов местного самоуправления по размещению на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества | 02.04.2019 | 15.04.2019 | И.С. КоршиковаГ.Н. Паршинаорганы местного самоуправления  | письма органам местного самоуправления | Д.А. Алексеев Ю.А. Швакова |
| 2.1.1.3. | Проведение анализа опубликования на официальных сайтах органов государственной власти Саратовской области и муниципальных образований Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества и соответствия указанной информации правовым актам по опубликованию | 16.04.2019 | 10.06.2019 | И.С. КоршиковаГ.Н. Паршинаорганы местного самоуправления | сводный отчет о результатах анализа опубликованной информации в адрес коллегиального органа | Д.А. Алексеев Ю.А. Швакова |
| 2.1.1. | Сформирован коллегиальным органом по взаимодействию органов исполнительной власти Саратовской области с органами местного самоуправления, территориальным органом Росимущества по вопросам имущественной поддержки субъектов МСП (далее – коллегиальный орган) перечень, содержащий информацию о субъекте Российской Федерации, муниципальных образованиях, утвердивших правовые акты по опубликованию, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения об объектах имущества, включенных в реестры государственного муниципального имущества, в целях обеспечения равного доступа к такой информации на территории Российской Федерации лицам, заинтересованным в формировании предложений по расширению имущественной поддержки субъектов МСП | - | 10.06.2019 | Е.В. ЛавренкоА.А. Хохлова | письмо в АО «Корпорация «МСП» о направлении перечня, содержащего информацию об утвержденных региональных и муниципальных правовых актах по опубликованию, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения об объектах имущества, включенных в реестры государственного муниципального имущества | Проектный комитет |
| 2.1.2.1 | Сбор от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления позиций по предлагаемым АО «Корпорация «МСП» изменениям в законодательство Российской Федерации в части расширения состава имущества, включаемого в перечни, в том числе за счет земельных участков лесного, водного фондов, имущественных комплексов, имущества, учтенного в реестре непрофильных активов акционерных обществ, доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставных капиталах которых превышает 50 процентов (далее – новые виды имущества) | 20.01.2023 | 20.05.2023 | И.С. КоршиковаГ.Н. Паршинаорганы местного самоуправления  | свод поступивших от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления позиций по изменению законодательства Российской Федерации | Д.А. Алексеев Ю.А. Швакова |
| 2.1.2. | Сформированы предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации, направленные на расширение имущественной поддержки субъектов МСП | - | 20.05.2023 | Е.В. ЛавренкоА.А. Хохловаорганы местного самоуправления  | письмо в АО «Корпорация «МСП» с предложениями по совершенствованию законодательства Российской Федерации | Проектный комитет |
| 2.1.3.1 | Подготовка предложений по типовому положению о коллегиальном органе, разработанному АО «Корпорация «МСП», с учетом позиций заинтересованных органов, организаций | 01.06.2019 | 10.09.2019 | Е.В. Лавренко | письмов АО «Корпорация «МСП» с предложениями по типовому положению о коллегиальном органе | Д.А. Алексеев |
| 2.1.3.2 | Разработка, согласование, принятие и (или) внесение изменений в правовой акт, определяющий состав и порядок организации деятельности коллегиального органа | 01.10.2019 | 31.10.2019 | Е.В. Лавренко | правовой акт о коллегиальном органе  | Д.А. Алексеев |
| 2.1.3. | Организована в Саратовской области деятельность коллегиального органа | - | 31.10.2019 | Е.В. Лавренко | письмо в АО «Корпорация «МСП»с приложением документов о создании коллегиального органа, составе участников, регламенте его работы, лицах, ответственных за взаимодействие с АО «Корпорация «МСП» | Проектный комитет |
| 2.1.4.1 | Формирование с учетом позиций заинтересованных органов власти, организаций предложений по основным принципам учета и ведения реестров государственного, муниципального имущества, разработанным АО «Корпорация «МСП» (далее – основные принципы учета имущества) | 03.09.2019 | 30.11.2019 | И.С. КоршиковаГ.Н. Паршинаорганы местного самоуправления | письмов АО «Корпорация «МСП» с предложениями по основным принципам учета имущества | Д.А. Алексеев Ю.А. Швакова |
| 2.1.4. | Сформированы предложения в АО «Корпорация «МСП» об основных принципах учета имущества в целях выявления новых объектов для включения в перечни имущества (при условии запроса соответствующих предложений АО «Корпорация «МСП» у субъектов Российской Федерации)  | - | 30.11.2019 | Е.В. ЛавренкоА.А. Хохловаорганы местного самоуправления  | предложения об основных принципах учета имущества  | Проектный комитет |
| 2.1.5.1 | Формирование с учетом позиций заинтересованных органов власти, организаций предложений по основным подходам к оценке эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными унитарными предприятиями или учреждениями, разработанным АО «Корпорация «МСП» (далее – основные подходы оценки эффективности использования имущества) | 01.06.2020 | 30.09.2020 | Е.В. ЛавренкоА.А. Хохловаорганы местного самоуправления  | письмов АО «Корпорация «МСП» с предложениями по основным подходам оценки эффективности использования имущества | Д.А. Алексеев Ю.А. Швакова |
| 2.1.5. | Сформированы предложения в АО «Корпорация «МСП» по вопросу определения основных подходов оценки эффективности использования имущества на уровне региональном и муниципальном уровнях (при условии запроса соответствующих предложений АО «Корпорация «МСП» у субъектов Российской Федерации)  | - | 30.09.2020 | Е.В. ЛавренкоА.А. Хохловаорганы местного самоуправления  | предложения по вопросу определения основных подходов оценки эффективности использования имущества | Проектный комитет |
| 2.1.6.1 | Разработка с учетом предложений АО «Корпорация «МСП» структуры и содержания раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП» | 11.05.2020 | 30.06.2020 | Е.В. Лавренкоорганы местного самоуправления | письмо в органы местного самоуправления с рекомендуемой структурой и составом информации размещаемой в разделах | Д.А. Алексеев |
| 2.1.6.2 | Анализ создания на официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» органа исполнительной власти, муниципальных образований раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП» | 30.06.2020 | 01.10.2020 | Е.В. ЛавренкоА.А. Хохловаорганы местного самоуправления  | сводный отчет о созданных разделах | Д.А. Алексеев Ю.А. Швакова |
| 2.1.6. | На официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» органа исполнительной власти, муниципальных образований создан раздел «Имущественная поддержка субъектов МСП» | - | 01.10.2020 | Е.В. ЛавренкоА.А. Хохловаорганы местного самоуправления  | письмо в АО «Корпорация «МСП» с информацией о созданных разделах | Проектный комитет |
| 2.1.7.1 | Формирование и направление коллегиальным органом рекомендаций органам государственной власти и органам местного самоуправления по рассмотрению государственного и муниципального имущества, пригодного для включения в перечни имущества, предоставляемого субъектам МСП, из состава:-имущества казны Саратовской области, муниципальных образований;-имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными и муниципальными учреждениями, в том числе выявленного по результатам оценки финансово-хозяйственной деятельности учреждений;-имущества, предоставленного на праве хозяйственного ведения за государственными и муниципальными унитарными предприятиями, в том числе выявленного по итогам заседаний балансовых комиссий;-земельных участков, в том числе государственная собственность на которые не разграничена;-имущества, требующего ремонта, реконструкции и иных видов работ | 01.04.2019 | 30.09.2019, далее ежегодно | Е.В. ЛавренкоА.А. Хохловаорганы местного самоуправления | сводный отчетпо результатам анализа | Д.А. Алексеев Ю.А. Швакова |
| 2.1.7.2 | Выработка предложений по результатам рассмотрения состава государственного и муниципального имущества области по вовлечению в имущественную поддержку субъектов МСП | 01.04.2019 | 30.09.2019, далее ежегодно | Е.В. ЛавренкоА.А. Хохловаорганы местного самоуправления  | рекомендации по вовлечению выявленных объектов в имущественную поддержку субъектов МСП в адрес муниципальных образований | Д.А. Алексеев Ю.А. Швакова |
| 2.1.7. | Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества. Количество объектов имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, в 2019 году составило450 единиц450 объектов по состоянию на 1 декабря 2019 г.;475 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;500 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;525 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;550 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 580 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. |  | 31.10.2019, далее ежегодно | Е.В. ЛавренкоА.А. Хохловаорганы местного самоуправления | перечни государственного и муниципального имущества, изменения в такие перечни в соответствии с установленной формой, а также правовые акты их утверждающие внесены в информационную систему | Проектный комитет |
| 2.1.8. | Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества. Количество объектов имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, в 2020 году составило475 единиц | - | 31.10.2020 | Е.В. ЛавренкоА.А. Хохловаорганы местного самоуправления | перечни государственного и муниципального имущества, изменения в такие перечни в соответствии с установленной формой, а также правовые акты их утверждающие внесены в информационную систему | Проектный комитет |
| 2.1.9. | Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества. Количество объектов имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, в 2021 году составило500 единиц | - | 29.10.2021 | Е.В. ЛавренкоА.А. Хохловаорганы местного самоуправления | перечни государственного и муниципального имущества, изменения в такие перечни в соответствии с установленной формой, а также правовые акты их утверждающие внесены в информационную систему | Проектный комитет |
| 2.1.10. | Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества. Количество объектов имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, в 2022 году составило525 единиц | - | 31.10.2022 | Е.В. ЛавренкоА.А. Хохловаорганы местного самоуправления | перечни государственного и муниципального имущества, изменения в такие перечни в соответствии с установленной формой, а также правовые акты их утверждающие внесены в информационную систему | Проектный комитет |
| 2.1.11. | Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества. Количество объектов имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, в 2023 году составило550 единиц | - | 31.10.2023 | Е.В. ЛавренкоА.А. Хохловаорганы местного самоуправления | перечни государственного и муниципального имущества, изменения в такие перечни в соответствии с установленной формой, а также правовые акты их утверждающие внесены в информационную систему | Проектный комитет |
| 2.1.12. | Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества. Количество объектов имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, в 2024 году составило580 единиц | - | 31.10.2024 | Е.В. ЛавренкоА.А. Хохловаорганы местного самоуправления | перечни государственного и муниципального имущества, изменения в такие перечни в соответствии с установленной формой, а также правовые акты их утверждающие внесены в информационную систему | Проектный комитет |
| 3.1. | АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области», НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» принято участие в консультациях АО «Корпорация «МСП» по вопросу внедрения специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Ю.А. Швакова | сформированы предложения по разработке специального продукта для самозанятых граждан | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 3.1.1.1. | Принято участие АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области», НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области в консультациях АО «Корпорация «МСП» по вопросу разработки специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | 01.07.2019 | 30.09.2019 | С.И. ГайдашА.А. Хохлова | консультации по вопросу разработки специального продукта кредитной и гарантийной поддержки для самозанятых граждан | Ю.А. Швакова |
| 3.1.1.2. | Сформированы сводные предложения АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства области», НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области по разработке специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам  | - | 30.09.2019 | С.И. ГайдашА.А. Хохлова | письмо в АО «Корпорация «МСП», содержащее предложения по разработке специального продукта для самозанятых граждан | Проектный комитет |
| 4.1. | В Центре предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг и мер поддержки самозанятым гражданам | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ю.А. Швакова | разработана и внедряется комплексная программа поддержки для самозанятых граждан | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |
| 4.1.1.1. | Приведение локальных документов Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области в соответствие с приказом Минэкономразвития России, закрепляющим требования и условия предоставления услуг и мер поддержки самозанятым гражданам в центрах «Мой бизнес» | 01.04.2019 | 31.05.2019 | А.О. МарченкоА.А. Хохлова | локальные документы Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области | Ю.А. Швакова |
| 4.1.1.2. | Формирование и ведение реестра услуг и мер поддержки, оказываемых самозанятым гражданам в Центре предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области | 03.06.2019 | 31.12.2019 | А.О. Марченко | реестр услуг и мер поддержки, оказываемых самозанятым гражданам | Ю.А. Швакова |
| 4.1.1. | Обеспечена возможность оказания комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг и мер поддержки самозанятым гражданам в Центре предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области  | - | 31.12.2019 | А.О. МарченкоА.А. Хохлова | комплексная программа поддержки для самозанятых граждан  | Проектный комитет |